## Sheet1
DATA DI INIZIO PROCEDURA | DATA DI FINE PROCEDURA | CIG | OGGETTO | PROCEDURA | STATO DELLA PROCEDURA | ELENCO DITTE INVITATE | N. OFFERENTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE € | TEMPI DI CONSEGNA | IMPORTO LIQUIDATO | INFORMAZIONI
2019-11-15 | 2020-01-20 | ZE92AAAFAO | Indagine di mercato "Fornitura e piantumazione essenze arboree" | Prezzo più basso - art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016. | lavori ultimati | 4 | 2 | BENETAZZO SPAZIO VERDE SRL - Via Triestina, 159 - 30173 (VE) - C.F./P.IVA: 03343850271 | 15.952,00+IVA | 30GG dalla data di consegna lavori | 15.952,00+iva di cui 300,00 euro oneri sicurezza
2019-07-12 | 15.10.2020 | 835613009F | Manifestazione di interesse per la "Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati, ad uso uffici, realizzati su un unico piano e atti a garantire n. 15 postazioni di lavoro, presso l’Area della Ricerca del CNR" | Prezzo più basso - art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016. | lavori ultimati | 13 | 2 | COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO SRL | 09-11-2020 -Contratto Originariodi € 186.523,19 26-02-2021 - Atto aggiuntivo per maggiori prestazioni € 18.380 + IVA IMPORTO TOTALE CONTRATTO € 204.903,19 | Ultimazione lavori 28.05.2021 Emesso Certificato di regolare esecuzione della fornitura in data 19.11.2021 | 204903.19 | https://www.igi.cnr.it/gare-appalti/fornitura-e-posa-moduli-prefabbricati/
2019-01-07 | 2020-08-07 | 78233901AA | Lavori di realizzazione del portone schermato del bunker MITICA | Prezzo più basso - art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016. | lavori ultimati | 25 | 1 | TEMA SINERGIE SPA via Malpighi, 120 - 48018 Faenza (RA) - C.F./P.IVA: 00970310397 in raggruppamento con F.R. ENGINEERING SRL via Levico, 31 - 35035 Mestrino (PD) - C.F./P.IVA: 02669890283 | € 315.210,00+IVA | Appalto durata di 90 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori | 315.210,00+iva di cui 6,730,00 euro oneri sicurezza